Laboratorio Práctico

Scrum con Jira: Simulador de Crédito Hipotecario

Caso de estudio: Banco Austral

Duración estimada: 1 hora

# Caso de estudio: Banco Austral

Banco Austral es un banco ficticio chileno de tamaño mediano que busca modernizar su canal digital. Actualmente, los clientes que quieren cotizar un crédito hipotecario deben acercarse a una sucursal o llamar por teléfono, lo que genera largas esperas y pérdida de clientes potenciales.

La Gerencia de Transformación Digital ha decidido desarrollar un Simulador de Crédito Hipotecario web que permita a los clientes cotizar en línea de forma autónoma. El equipo de desarrollo trabajará con Scrum.

## Contexto del negocio

| Empresa | Banco Austral (ficticio) |
| --- | --- |
| Producto | Simulador de Crédito Hipotecario web |
| Usuarios objetivo | Personas naturales que buscan financiamiento para vivienda |
| Moneda | Pesos chilenos (CLP) y UF |
| Plazo de crédito | 5 a 30 años |
| Tasa de interés referencial | 4,5% anual (fija, para efectos del simulador) |
| Financiamiento máximo | 80% del valor de la propiedad |
| Regulación | Debe mostrar CAE (Carga Anual Equivalente) según normativa CMF |

## Objetivo del laboratorio

Al finalizar este laboratorio serás capaz de:

Crear un proyecto Scrum en Jira.

Escribir historias de usuario con formato estándar.

Definir criterios de aceptación para cada historia.

Estimar historias usando Story Points.

Priorizar el Product Backlog.

Crear y planificar un Sprint.

## Requisitos previos

Cuenta gratuita en Jira.

Navegador web actualizado.

No se requiere experiencia previa con Jira.

# Parte 1: Crear el proyecto en Jira

Paso 1: Crear una cuenta en Jira (si no la tienes)

Ingresa a Jira.

Haz clic en "Obtenerlo gratis" y crea tu cuenta con tu correo.

Cuando te pregunte por el nombre del sitio, usa algo como: banco-austral-tunombre.

Completa el registro.

Paso 2: Crear el proyecto Scrum

En Jira, haz clic en "Proyectos" en el menú superior y luego en "Crear proyecto".

Selecciona la plantilla "Scrum".

Selecciona "Gestionado por el equipo" (Team-managed).

Configura lo siguiente:

| Nombre | Simulador Hipotecario |
| --- | --- |
| Clave | SH |
| Tipo | Scrum |

Haz clic en "Crear proyecto".

💡 Nota: Jira creará automáticamente el tablero Scrum con las columnas Por hacer, En progreso y Listo.

# Parte 2: Conceptos clave antes de empezar

Antes de crear las historias, revisemos los conceptos que aplicarás:

## Historia de usuario

Es una descripción corta de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario. Se escribe con el formato:

Como [tipo de usuario], quiero [acción], para [beneficio].

## Criterios de aceptación

Son las condiciones que deben cumplirse para que la historia se considere terminada. Deben ser verificables y específicos. Ejemplo:

El simulador debe calcular la cuota mensual correctamente.

El monto del crédito no puede superar el 80% del valor de la propiedad.

El resultado debe mostrarse en UF y pesos chilenos.

## Story Points

Son una medida relativa del esfuerzo necesario para completar una historia. No representan horas, sino complejidad. Usaremos la escala de Fibonacci:

| Puntos | Significado |
| --- | --- |
| 1 | Muy simple, cambio menor |
| 2 | Simple, poco esfuerzo |
| 3 | Moderado, requiere algo de trabajo |
| 5 | Complejo, varias tareas involucradas |
| 8 | Muy complejo, requiere investigación o integración |

## Prioridad

En Jira usaremos las prioridades estándar:

Highest — Crítico, sin esto el producto no funciona.

High — Importante, necesario para el MVP.

Medium — Deseable, agrega valor pero no es urgente.

Low — Opcional, se puede postergar.

# Parte 3: Crear las historias de usuario en el Backlog

A continuación se presentan las 8 historias de usuario del simulador. Debes crear cada una en el Backlog de Jira siguiendo las instrucciones.

Paso 3: Acceder al Backlog

En tu proyecto "Simulador Hipotecario", haz clic en "Backlog" en el menú lateral izquierdo.

Aquí crearás todas las historias.

Paso 4: Crear cada historia de usuario

Para cada historia:

En el Backlog, haz clic en "+ Crear" (o el campo que dice "¿Qué se debe hacer?").

Asegúrate de que el tipo de incidencia sea "Historia" (Story).

Escribe el título de la historia (campo Resumen).

Abre la historia haciendo clic en ella y completa los campos que se indican.

💡 Nota: En Jira, el campo Descripción es donde escribes el detalle de la historia y los criterios de aceptación. Los Story Points se configuran en el campo 'Estimación de historia' o 'Story point estimate'.

## Historia SH-1: Ingresar datos de simulación

| Resumen (título) | Ingresar datos de simulación |
| --- | --- |
| Tipo | Historia (Story) |
| Descripción | Como cliente del banco, quiero ingresar el valor de la propiedad, el monto del pie y el plazo del crédito, para obtener una simulación personalizada. |
| Criterios de aceptación | Criterios de aceptación: • El formulario debe tener campos para: valor de la propiedad (UF), pie (UF o %), plazo (años). • El plazo debe permitir valores entre 5 y 30 años. • El pie mínimo debe ser 20% del valor de la propiedad. • Todos los campos son obligatorios. • Debe validar que los valores ingresados sean numéricos y positivos. |
| Story Points / Prioridad | 3 puntos ¦ Highest |

## Historia SH-2: Calcular cuota mensual del crédito

| Resumen (título) | Calcular cuota mensual del crédito |
| --- | --- |
| Tipo | Historia (Story) |
| Descripción | Como cliente del banco, quiero ver la cuota mensual estimada de mi crédito hipotecario, para evaluar si puedo pagarlo. |
| Criterios de aceptación | Criterios de aceptación: • La cuota debe calcularse con la fórmula de amortización francesa (cuota fija). • Debe usar la tasa de interés anual de 4,5% convertida a mensual. • El resultado debe mostrarse en UF y en pesos chilenos. • El cálculo debe ejecutarse al presionar un botón 'Simular'. |
| Story Points / Prioridad | 5 puntos ¦ Highest |

## Historia SH-3: Mostrar resumen de la simulación

| Resumen (título) | Mostrar resumen de la simulación |
| --- | --- |
| Tipo | Historia (Story) |
| Descripción | Como cliente del banco, quiero ver un resumen claro con todos los datos de mi simulación, para tomar una decisión informada. |
| Criterios de aceptación | Criterios de aceptación: • El resumen debe incluir: valor propiedad, pie, monto a financiar, plazo, tasa, cuota mensual, costo total del crédito. • Todos los montos deben mostrarse en UF y pesos chilenos. • Debe mostrarse el CAE (Carga Anual Equivalente) según normativa CMF. • El resumen debe ser visualmente claro y fácil de leer. |
| Story Points / Prioridad | 3 puntos ¦ Highest |

## Historia SH-4: Validar monto máximo de financiamiento

| Resumen (título) | Validar monto máximo de financiamiento |
| --- | --- |
| Tipo | Historia (Story) |
| Descripción | Como banco, quiero que el simulador no permita financiar más del 80% del valor de la propiedad, para cumplir con las políticas de riesgo. |
| Criterios de aceptación | Criterios de aceptación: • Si el pie ingresado es menor al 20%, mostrar un mensaje de error claro. • El mensaje debe indicar el monto mínimo de pie requerido. • No debe permitir continuar con la simulación si no se cumple la regla. |
| Story Points / Prioridad | 2 puntos ¦ High |

## Historia SH-5: Convertir valores entre UF y pesos

| Resumen (título) | Convertir valores entre UF y pesos |
| --- | --- |
| Tipo | Historia (Story) |
| Descripción | Como cliente del banco, quiero ver los montos en UF y en pesos chilenos, para entender mejor los valores de mi crédito. |
| Criterios de aceptación | Criterios de aceptación: • El simulador debe obtener el valor de la UF del día (puede ser un valor configurable para el MVP). • Todos los montos deben mostrarse en ambas monedas. • La conversión debe ser consistente en toda la aplicación. |
| Story Points / Prioridad | 3 puntos ¦ High |

## Historia SH-6: Mostrar tabla de amortización

| Resumen (título) | Mostrar tabla de amortización |
| --- | --- |
| Tipo | Historia (Story) |
| Descripción | Como cliente del banco, quiero ver la tabla de amortización mes a mes, para entender cómo se distribuye el pago entre capital e intereses. |
| Criterios de aceptación | Criterios de aceptación: • La tabla debe mostrar: número de cuota, cuota mensual, capital, interés y saldo restante. • Debe mostrar todas las cuotas del crédito. • Los montos deben estar en UF. • Debe ser posible desplazarse por la tabla si tiene muchas filas. |
| Story Points / Prioridad | 5 puntos ¦ Medium |

## Historia SH-7: Comparar escenarios de simulación

| Resumen (título) | Comparar escenarios de simulación |
| --- | --- |
| Tipo | Historia (Story) |
| Descripción | Como cliente del banco, quiero comparar dos o más simulaciones con distintos plazos o montos de pie, para elegir la mejor opción. |
| Criterios de aceptación | Criterios de aceptación: • Debe permitir guardar al menos 2 simulaciones para comparar. • La comparación debe mostrarse lado a lado. • Debe destacar las diferencias en cuota mensual y costo total. • Debe tener un botón para limpiar las simulaciones guardadas. |
| Story Points / Prioridad | 8 puntos ¦ Medium |

## Historia SH-8: Diseñar interfaz responsive del simulador

| Resumen (título) | Diseñar interfaz responsive del simulador |
| --- | --- |
| Tipo | Historia (Story) |
| Descripción | Como cliente del banco, quiero usar el simulador desde mi celular, para cotizar mi crédito en cualquier momento. |
| Criterios de aceptación | Criterios de aceptación: • El formulario y los resultados deben adaptarse a pantallas móviles. • Los botones deben ser fáciles de presionar en pantalla táctil. • La tabla de amortización debe ser desplazable horizontalmente en móvil. • Debe funcionar correctamente en Chrome y Safari móvil. |
| Story Points / Prioridad | 5 puntos ¦ Low |

# Parte 4: Priorizar el Product Backlog

Paso 5: Ordenar las historias por prioridad

En Jira, el orden del Backlog representa la prioridad. Las historias más arriba son las más importantes y se trabajarán primero.

Ve al Backlog de tu proyecto.

Arrastra las historias para ordenarlas según la siguiente prioridad (de arriba hacia abajo):

| Orden | Historia | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 1 | SH-1: Ingresar datos de simulación | Highest |
| 2 | SH-2: Calcular cuota mensual del crédito | Highest |
| 3 | SH-3: Mostrar resumen de la simulación | Highest |
| 4 | SH-4: Validar monto máximo de financiamiento | High |
| 5 | SH-5: Convertir valores entre UF y pesos | High |
| 6 | SH-6: Mostrar tabla de amortización | Medium |
| 7 | SH-7: Comparar escenarios de simulación | Medium |
| 8 | SH-8: Diseñar interfaz responsive | Low |

💡 Nota: En Scrum, el Product Owner es quien prioriza el Backlog. En este ejercicio, tú asumes ese rol. La priorización se basa en el valor de negocio: primero lo que permite al cliente hacer una simulación básica (MVP).

# Parte 5: Crear y planificar el Sprint

En Scrum, el trabajo se organiza en Sprints: períodos cortos de tiempo (generalmente 2 semanas) donde el equipo se compromete a completar un conjunto de historias.

Paso 6: Crear el Sprint 1

En el Backlog, verás una sección superior que dice 'Sprint' (o un botón 'Crear sprint').

Haz clic en "Crear sprint".

Haz clic en el nombre del sprint para editarlo y configura:

| Nombre | Sprint 1 - MVP Simulador |
| --- | --- |
| Duración | 2 semanas |
| Fecha de inicio | Fecha de hoy |
| Fecha de fin | 2 semanas desde hoy |

Paso 7: Mover historias al Sprint

Ahora debes decidir qué historias entran en el Sprint 1. Considerando que un equipo pequeño (3-4 personas) puede completar entre 13 y 21 Story Points por Sprint, seleccionaremos las historias más prioritarias que sumen aproximadamente ese rango.

Arrastra las siguientes historias desde el Backlog hacia el Sprint 1:

| Historia | Story Points | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| SH-1: Ingresar datos de simulación | 3 | Highest |
| SH-2: Calcular cuota mensual | 5 | Highest |
| SH-3: Mostrar resumen de simulación | 3 | Highest |
| SH-4: Validar monto máximo | 2 | High |
| SH-5: Convertir UF y pesos | 3 | High |

Total Sprint 1: 16 Story Points

💡 Nota: Las historias SH-6, SH-7 y SH-8 quedan en el Backlog para futuros sprints. Esto es normal en Scrum: no todo se hace en el primer Sprint.

Paso 8: Iniciar el Sprint

En la parte superior del Sprint, haz clic en "Iniciar sprint" (Start sprint).

Confirma las fechas y el nombre.

Haz clic en "Iniciar".

Jira te llevará automáticamente al Tablero (Board), donde verás las historias en la columna "Por hacer".

💡 Nota: En un proyecto real, el Sprint se inicia durante la ceremonia de Sprint Planning, donde todo el equipo acuerda qué historias se comprometen a entregar.

# Parte 6: Explorar el tablero Scrum

Paso 9: Conocer el tablero

El tablero Scrum tiene 3 columnas por defecto:

| Columna | Significado |
| --- | --- |
| Por hacer (To Do) | Historias que aún no se han comenzado. |
| En progreso (In Progress) | Historias en las que el equipo está trabajando activamente. |
| Listo (Done) | Historias completadas que cumplen los criterios de aceptación. |

Paso 10: Simular el flujo de trabajo

Para practicar el uso del tablero, realiza los siguientes movimientos:

Arrastra "SH-1: Ingresar datos de simulación" a la columna "En progreso".

Arrastra "SH-4: Validar monto máximo" a la columna "En progreso".

Ahora arrastra "SH-1: Ingresar datos de simulación" a la columna "Listo".

Observa cómo el tablero refleja el estado actual del trabajo del equipo.

💡 Nota: En un Sprint real, cada miembro del equipo mueve sus historias a medida que avanza. El tablero se revisa diariamente en la Daily Scrum (reunión diaria de 15 minutos).

# Resumen de lo aprendido

| Concepto | Qué aprendiste |
| --- | --- |
| Proyecto Scrum en Jira | Crear y configurar un proyecto con plantilla Scrum. |
| Historia de usuario | Escribir historias con formato 'Como... quiero... para...' y criterios de aceptación. |
| Story Points | Estimar el esfuerzo relativo de cada historia usando escala Fibonacci. |
| Priorización | Ordenar el Backlog según valor de negocio. |
| Product Backlog | Lista priorizada de todo el trabajo pendiente del producto. |
| Sprint | Período de 2 semanas donde el equipo se compromete a entregar historias. |
| Tablero Scrum | Visualización del flujo de trabajo: Por hacer → En progreso → Listo. |

## Reflexión final

En este laboratorio simulaste el inicio de un proyecto Scrum real. En la práctica, las historias de usuario nacen de conversaciones con los stakeholders (clientes, gerentes, usuarios), y el equipo las refina colaborativamente antes de estimarlas. El Backlog es un artefacto vivo que evoluciona Sprint a Sprint.

Preguntas para reflexionar:

¿Por qué es importante que las historias estén escritas desde la perspectiva del usuario?

¿Qué pasaría si intentamos meter todas las historias en un solo Sprint?

¿Cómo decidirías qué historia es más prioritaria si dos tienen la misma prioridad?

¿Qué ventaja tiene estimar con Story Points en vez de horas?